## УГПР
Картинка | WBS | № | Код WBS | Шифр позиции норматива | Объем | ЕдИзм | Длительность, дн | Себест. единицы | Стоимость прямых затрат | НР 1 уровня | НР 2 уровня | Сметная прибыль | Индексация | Себестоимость всего | Доп работа | Критическая
0 | Временное электроснабжение КЛ-10кВ | 0 | 8-1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7001955.49 | 379833 | 310035 | 615345.89 | 0 | 8307169.38 | Нет | Нет
0 | Временное электроснабжение КЛ-10кВ | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 7001955.49 | 379833 | 310035 | 615345.89 | 0 | 8307169.38 | Нет | Нет
0 | Земляные работы | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
0 | Разработка | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 116235.88 | 52296 | 7078 | 14048.77 | 0 | 189658.65 | Нет | Нет
3 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами Драглайн , Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. Устройство траншей прямоугольно | 0 | 1 | 11-010101-0405 | 251.3577 | м3 грунта | 0 | 207.06 | 52044.95 | 14359 | 2789 | 5535.4 | 0 | 74728.35 | Нет | Нет
3 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Сильно налипающ | 0 | 2 | 11-010205-0202 | 7.7739 | м3 грунта | 0 | 2379.19 | 18495.7 | 10931 | 1236 | 2453.01 | 0 | 33115.71 | Нет | Нет
3 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грун | 0 | 3 | 11-010205-0102 | 28.413 | м3 грунта | 0 | 1608.25 | 45695.23 | 27006 | 3053 | 6060.36 | 0 | 81814.59 | Нет | Нет
0 | Лишний грунт | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 56532.61 | 7735 | 2700 | 5357.38 | 0 | 72324.99 | Нет | Нет
3 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 | 0 | 4 | 11-010102-0404 | 127.0159 | м3 грунта | 0 | 195.19 | 24792.56 | 7128 | 1341 | 2660.91 | 0 | 35922.47 | Нет | Нет
3 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км (в пониженные места рельефа) | 0 | 5 | 41-020102-1003 | 252.7617 | т | 0 | 116.96 | 29563.01 | 0 | 1242 | 2464.4 | 0 | 33269.41 | Нет | Нет
3 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | 0 | 6 | 11-010102-0602 | 127.0159 | м3 грунта | 0 | 17.14 | 2177.04 | 607 | 117 | 232.07 | 0 | 3133.11 | Нет | Нет
0 | Засыпка | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 315461.85 | 49151 | 15314 | 30394.12 | 0 | 410320.97 | Нет | Нет
3 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | 0 | 7 | 11-010104-0502 | 112.3701 | м3 грунта | 0 | 25.76 | 2894.6 | 577 | 146 | 289.4 | 0 | 3907 | Нет | Нет
3 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | 0 | 8 | 11-010104-0508 | 112.3701 | м3 грунта | 0 | 37.25 | 4185.31 | 834 | 211 | 418.45 | 0 | 5648.76 | Нет | Нет
3 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | 0 | 9 | 11-010201-0501 | 112.3701 | м3 уплотненного грунта | 0 | 142.41 | 16002.22 | 7541 | 989 | 1962.56 | 0 | 26494.78 | Нет | Нет
3 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | 0 | 10 | 11-010205-0502 | 48.1586 | м3 грунта | 0 | 817.3 | 39359.86 | 23262 | 2630 | 5220.13 | 0 | 70471.99 | Нет | Нет
3 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | 0 | 11 | 11-010104-0502 | 64.96 | м3 грунта | 0 | 25.76 | 1673.34 | 334 | 84 | 167.3 | 0 | 2258.64 | Нет | Нет
3 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | 0 | 12 | 11-010201-0501 | 64.96 | м3 уплотненного грунта | 0 | 142.41 | 9250.72 | 4359 | 572 | 1134.54 | 0 | 15316.26 | Нет | Нет
3 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песок/ | 0 | 13 | 11-010205-0501 | 27.84 | м3 грунта | 0 | 744.14 | 20716.95 | 12244 | 1384 | 2747.6 | 0 | 37092.55 | Нет | Нет
3 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | 0 | 14 | 21-010401-0101 | 102.08 | м3 | 0 | 2168.68 | 221378.85 | 0 | 9298 | 18454.14 | 0 | 249130.99 | Нет | Нет
0 | Строительные работы | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 6513725.15 | 270651 | 284943 | 565545.62 | 0 | 7634864.77 | Нет | Нет
3 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | 0 | 15 | 11-230101-0101 | 7.72 | м3 основания | 0 | 3432.18 | 26496.4 | 4585 | 1305 | 2590.92 | 0 | 34977.32 | Нет | Нет
3 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий | 0 | 16 | 11-340201-0301 | 0.35 | канало-километр трубопров | 0 | 125476.51 | 43916.78 | 26966 | 2977 | 5908.82 | 0 | 79768.6 | Нет | Нет
3 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001 | 0 | 17 | 23-010501-1513 | 350 | м | 0 | 2424.99 | 848746.5 | 0 | 35647 | 70751.51 | 0 | 955145.01 | Нет | Нет
3 | Кабель в траншее один. Устройство постели | 0 | 18 | 13-080201-0301 | 733 | м кабеля | 0 | 371.69 | 272452.32 | 58924 | 13918 | 27623.52 | 0 | 372917.84 | Нет | Нет
3 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | 0 | 19 | 21-010401-0101 | 24.189 | м3 | 0 | 2168.68 | 52458.2 | 0 | 2203 | 4372.92 | 0 | 59034.12 | Нет | Нет
3 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель | 0 | 20 | 13-080201-0401 | 733 | м кабеля | 0 | 325.41 | 238523.62 | 53073 | 12247 | 24307.46 | 0 | 328151.08 | Нет | Нет
3 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 0 | 21 | 21-030101-0103 | 0.611 | 1000 шт. | 0 | 43672.26 | 26683.75 | 0 | 1121 | 2224.36 | 0 | 30029.11 | Нет | Нет
3 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | 0 | 22 | 13-080201-0204 | 733 | м кабеля | 0 | 440.54 | 322915.54 | 87492 | 17237 | 34211.57 | 0 | 461856.11 | Нет | Нет
3 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | 0 | 23 | 13-080201-0904 | 197 | м кабеля | 0 | 535.04 | 105403.61 | 30004 | 5687 | 11287.56 | 0 | 152382.17 | Нет | Нет
3 | Кабель силовой алюминиевый бронированный АСБ2лГ-10кВ 3х120мм2 | 0 | 24 | Т | 0.986 | км | 0 | 4477718.89 | 4415030.83 | 0 | 185431 | 368036.97 | 0 | 4968498.8 | Нет | Нет
3 | Жилы проводов или кабелей сечением до 150 мм2. Присоединение к зажимам | 0 | 25 | 13-080201-0506 | 4 | шт. | 0 | 297.4 | 1189.61 | 509 | 71 | 141.61 | 0 | 1911.22 | Нет | Нет
3 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж оборудования | 0 | 26 | 13-080201-2708 | 2 | шт. | 0 | 10323.87 | 20647.74 | 8225 | 1213 | 2406.86 | 0 | 32492.6 | Нет | Нет
3 | Муфта соединительная GUSJ 12/70-120 | 0 | 27 | Т | 2 | шт | 0 | 60786 | 121572 | 0 | 5106 | 10134.24 | 0 | 136812.24 | Нет | Нет
3 | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0 | 0 | 28 | 13-100904-0101 | 0.197 | км кабеля | 0 | 20088.07 | 3957.35 | 873 | 203 | 402.67 | 0 | 5436.02 | Нет | Нет
3 | Лента сигнальная ЛСЭ | 0 | 29 | Т | 197 | м | 0 | 69.7 | 13730.9 | 0 | 577 | 1144.63 | 0 | 15452.53 | Нет | Нет

## План факт стоимости
ФАКТ затраты |  | Факт Доход
|  | WBS |  | План объем | План стоимость | Факт объем
Материалы | 15 | 1 | 74578.394 | 251.3577 | 74983.4 | 250
Трудовые | 107500 | 2 | 30272.9154 | 7.7739 | 33620.01 | 7
Машины | 82900 | 3 | 80925.7058 | 28.413 | 82119.36 | 28
|  | 4 | 36040.3908 | 127.0159 | 36044.91 | 127
|  | 5 | 13335.2487 | 252.7617 | 33706.4 | 100
| 190415 |  | 235152.6546

## ДанныеПроекта
План-фактный анализ использования трудовых ресурсов
Параметры: | Период отчета: 01.01.2018 - 31.12.2018
Проект: Автотестирование загрузки 27 улицы
Код работы | Вид работы | Ед.изм. | ЖЦП | ЖЦП |  |  |  | 2018 | 2018 |  |  |  | 2018 | [7 empty] | 2018 | [7 empty] | 2018 | [7 empty] | 2018
Трудовые ресурсы | [12 empty] | Январь | [7 empty] | Февраль | [7 empty] | Март | [7 empty] | Апрель
|  |  | Общий план | План с нарастающим |  | Факт с нарастающим |  | Общий план | План с нарастающим |  | Факт с нарастающим |  | План |  |  | Факт |  |  | Отклонение |  | План |  |  | Факт |  |  | Отклонение |  | План |  |  | Факт |  |  | Отклонение |  | План |  |  | Факт |  |  | Отклонение |  | Общее отклонение за период
|  |  | Количество | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Цена за ед. | Сумма | Количество | Цена за ед. | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Цена за ед. | Сумма | Количество | Цена за ед. | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Цена за ед. | Сумма | Количество | Цена за ед. | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Цена за ед. | Сумма | Количество | Цена за ед. | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма
8-1 | Временное электроснабжение КЛ-10кВ |  |  |  | 794192.03 |  |  |  |  | 794192.03 |  |  |  |  | 100547.45 |  |  |  |  | 100547.45 |  |  | 77287.28 |  |  |  |  | 77287.28 |  |  | 429459.28 |  |  |  |  | 429459.28 |  |  | 186898.02 |  |  |  |  | 186898.02 |  | 794192.03
| Временное электроснабжение КЛ-10кВ |  |  |  | 794192.03 |  |  |  |  | 794192.03 |  |  |  |  | 100547.45 |  |  |  |  | 100547.45 |  |  | 77287.28 |  |  |  |  | 77287.28 |  |  | 429459.28 |  |  |  |  | 429459.28 |  |  | 186898.02 |  |  |  |  | 186898.02 |  | 794192.03
| Разработка |  |  |  | 88486.3 |  |  |  |  | 88486.3 |  |  |  |  | 88486.3 |  |  |  |  | 88486.3 | [25 empty] | 88486.3
1 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами Драглайн , Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. Устройство траншей прямоугольно |  |  |  | 24295.37 |  |  |  |  | 24295.37 |  |  |  |  | 24295.37 |  |  |  |  | 24295.37 | [25 empty] | 24295.37
Затраты труда машинистов |  | чел-ч | 17.212 | 17.212 | 21053.03 |  |  | 17.212 | 17.212 | 21053.03 |  |  | 17.212 | 1223.16 | 21053.03 |  |  |  | 17.212 | 21053.03 | [24 empty] | 17.212 | 21053.03
Затраты труда рабочих-строителей |  | чел-ч | 3.767 | 3.767 | 3242.34 |  |  | 3.767 | 3.767 | 3242.34 |  |  | 3.767 | 860.72 | 3242.34 |  |  |  | 3.767 | 3242.34 | [24 empty] | 3.767 | 3242.34
2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Сильно налипающ |  |  |  | 18495.7 |  |  |  |  | 18495.7 |  |  |  |  | 18495.7 |  |  |  |  | 18495.7 | [25 empty] | 18495.7
Затраты труда рабочих-строителей |  | чел-ч | 19.997 | 19.997 | 18495.7 |  |  | 19.997 | 19.997 | 18495.7 |  |  | 19.997 | 924.92 | 18495.7 |  |  |  | 19.997 | 18495.7 | [24 empty] | 19.997 | 18495.7
3 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грун |  |  |  | 45695.23 |  |  |  |  | 45695.23 |  |  |  |  | 45695.23 |  |  |  |  | 45695.23 | [25 empty] | 45695.23
Затраты труда рабочих-строителей |  | чел-ч | 49.405 | 49.405 | 45695.23 |  |  | 49.405 | 49.405 | 45695.23 |  |  | 49.405 | 924.91 | 45695.23 |  |  |  | 49.405 | 45695.23 | [24 empty] | 49.405 | 45695.23
| Лишний грунт |  |  |  | 13088.13 |  |  |  |  | 13088.13 |  |  |  |  | 12061.15 |  |  |  |  | 12061.15 |  |  | 1026.98 |  |  |  |  | 1026.98 | [17 empty] | 13088.13
4 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 |  |  |  | 12061.15 |  |  |  |  | 12061.15 |  |  |  |  | 12061.15 |  |  |  |  | 12061.15 | [25 empty] | 12061.15
Затраты труда машинистов |  | чел-ч | 7.735 | 7.735 | 9461.63 |  |  | 7.735 | 7.735 | 9461.63 |  |  | 7.735 | 1223.22 | 9461.63 |  |  |  | 7.735 | 9461.63 | [24 empty] | 7.735 | 9461.63
Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) |  | чел-час | 2.693 | 2.693 | 2599.52 |  |  | 2.693 | 2.693 | 2599.52 |  |  | 2.693 | 965.29 | 2599.52 |  |  |  | 2.693 | 2599.52 | [24 empty] | 2.693 | 2599.52
6 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале |  |  |  | 1026.98 |  |  |  |  | 1026.98 | [12 empty] | 1026.98 |  |  |  |  | 1026.98 | [17 empty] | 1026.98
Затраты труда машинистов |  | чел-ч | 0.469 | 0.469 | 664.04 |  |  | 0.469 | 0.469 | 664.04 | [10 empty] | 0.469 | 1415.86 | 664.04 |  |  |  | 0.469 | 664.04 | [16 empty] | 0.469 | 664.04
Затраты труда рабочих-строителей |  | чел-ч | 0.422 | 0.422 | 362.94 |  |  | 0.422 | 0.422 | 362.94 | [10 empty] | 0.422 | 860.05 | 362.94 |  |  |  | 0.422 | 362.94 | [16 empty] | 0.422 | 362.94
| Засыпка |  |  |  | 83165.95 |  |  |  |  | 83165.95 | [12 empty] | 76260.3 |  |  |  |  | 76260.3 |  |  | 6905.65 |  |  |  |  | 6905.65 | [9 empty] | 83165.95
10 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 |  |  |  | 39359.86 |  |  |  |  | 39359.86 | [12 empty] | 39359.86 |  |  |  |  | 39359.86 | [17 empty] | 39359.86
Затраты труда рабочих-строителей |  | чел-ч | 46.81 | 46.81 | 39359.86 |  |  | 46.81 | 46.81 | 39359.86 | [10 empty] | 46.81 | 840.84 | 39359.86 |  |  |  | 46.81 | 39359.86 | [16 empty] | 46.81 | 39359.86
11 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 |  |  |  | 564.53 |  |  |  |  | 564.53 | [12 empty] | 564.53 |  |  |  |  | 564.53 | [17 empty] | 564.53
Затраты труда машинистов |  | чел-ч | 0.396 | 0.396 | 564.53 |  |  | 0.396 | 0.396 | 564.53 | [10 empty] | 0.396 | 1425.58 | 564.53 |  |  |  | 0.396 | 564.53 | [16 empty] | 0.396 | 564.53
12 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками |  |  |  | 7376.3 |  |  |  |  | 7376.3 | [12 empty] | 7376.3 |  |  |  |  | 7376.3 | [17 empty] | 7376.3
Затраты труда машинистов |  | чел-ч | 1.705 | 1.705 | 1811.18 |  |  | 1.705 | 1.705 | 1811.18 | [10 empty] | 1.705 | 1062.28 | 1811.18 |  |  |  | 1.705 | 1811.18 | [16 empty] | 1.705 | 1811.18
Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1) |  | чел-час | 7.016 | 7.016 | 5565.12 |  |  | 7.016 | 7.016 | 5565.12 | [10 empty] | 7.016 | 793.2 | 5565.12 |  |  |  | 7.016 | 5565.12 | [16 empty] | 7.016 | 5565.12
13 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песок/ |  |  |  | 20716.95 |  |  |  |  | 20716.95 | [12 empty] | 13811.3 |  |  |  |  | 13811.3 |  |  | 6905.65 |  |  |  |  | 6905.65 | [9 empty] | 20716.95
Затраты труда рабочих-строителей |  | чел-ч | 24.638 | 24.638 | 20716.95 |  |  | 24.638 | 24.638 | 20716.95 | [10 empty] | 16.4253 | 840.85 | 13811.3 |  |  |  | 16.4253 | 13811.3 | 8.2127 | 840.85 | 6905.65 |  |  |  | 8.2127 | 6905.65 | [8 empty] | 24.638 | 20716.95
7 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 |  |  |  | 976.54 |  |  |  |  | 976.54 | [12 empty] | 976.54 |  |  |  |  | 976.54 | [17 empty] | 976.54
Затраты труда машинистов |  | чел-ч | 0.685 | 0.685 | 976.54 |  |  | 0.685 | 0.685 | 976.54 | [10 empty] | 0.685 | 1425.61 | 976.54 |  |  |  | 0.685 | 976.54 | [16 empty] | 0.685 | 976.54
8 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 |  |  |  | 1411.99 |  |  |  |  | 1411.99 | [12 empty] | 1411.99 |  |  |  |  | 1411.99 | [17 empty] | 1411.99
Затраты труда машинистов |  | чел-ч | 0.991 | 0.991 | 1411.99 |  |  | 0.991 | 0.991 | 1411.99 | [10 empty] | 0.991 | 1424.81 | 1411.99 |  |  |  | 0.991 | 1411.99 | [16 empty] | 0.991 | 1411.99
9 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками |  |  |  | 12759.78 |  |  |  |  | 12759.78 | [12 empty] | 12759.78 |  |  |  |  | 12759.78 | [17 empty] | 12759.78
Затраты труда машинистов |  | чел-ч | 2.95 | 2.95 | 3133.04 |  |  | 2.95 | 2.95 | 3133.04 | [10 empty] | 2.95 | 1062.05 | 3133.04 |  |  |  | 2.95 | 3133.04 | [16 empty] | 2.95 | 3133.04
Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1) |  | чел-час | 12.136 | 12.136 | 9626.74 |  |  | 12.136 | 12.136 | 9626.74 | [10 empty] | 12.136 | 793.24 | 9626.74 |  |  |  | 12.136 | 9626.74 | [16 empty] | 12.136 | 9626.74
| Строительные работы |  |  |  | 609451.65 |  |  |  |  | 609451.65 | [20 empty] | 422553.63 |  |  |  |  | 422553.63 |  |  | 186898.02 |  |  |  |  | 186898.02 |  | 609451.65
15 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство |  |  |  | 7382.77 |  |  |  |  | 7382.77 | [20 empty] | 7382.77 |  |  |  |  | 7382.77 | [9 empty] | 7382.77
Затраты труда машинистов |  | чел-ч | 0.27 | 0.27 | 286.99 |  |  | 0.27 | 0.27 | 286.99 | [18 empty] | 0.27 | 1062.93 | 286.99 |  |  |  | 0.27 | 286.99 | [8 empty] | 0.27 | 286.99
Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5) |  | чел-час | 7.874 | 7.874 | 7095.78 |  |  | 7.874 | 7.874 | 7095.78 | [18 empty] | 7.874 | 901.17 | 7095.78 |  |  |  | 7.874 | 7095.78 | [8 empty] | 7.874 | 7095.78
16 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий |  |  |  | 43424.17 |  |  |  |  | 43424.17 | [20 empty] | 43424.17 |  |  |  |  | 43424.17 | [9 empty] | 43424.17
Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9) |  | чел-час | 46.55 | 46.55 | 43424.17 |  |  | 46.55 | 46.55 | 43424.17 | [18 empty] | 46.55 | 932.85 | 43424.17 |  |  |  | 46.55 | 43424.17 | [8 empty] | 46.55 | 43424.17
18 | Кабель в траншее один. Устройство постели |  |  |  | 137672.66 |  |  |  |  | 137672.66 | [20 empty] | 137672.66 |  |  |  |  | 137672.66 | [9 empty] | 137672.66
Затраты труда машинистов |  | чел-ч | 73.153 | 73.153 | 90959.3 |  |  | 73.153 | 73.153 | 90959.3 | [18 empty] | 73.153 | 1243.41 | 90959.3 |  |  |  | 73.153 | 90959.3 | [8 empty] | 73.153 | 90959.3
Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) |  | чел-час | 43.98 | 43.98 | 46713.36 |  |  | 43.98 | 43.98 | 46713.36 | [18 empty] | 43.98 | 1062.15 | 46713.36 |  |  |  | 43.98 | 46713.36 | [8 empty] | 43.98 | 46713.36
20 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель |  |  |  | 124001.43 |  |  |  |  | 124001.43 | [20 empty] | 124001.43 |  |  |  |  | 124001.43 | [9 empty] | 124001.43
Затраты труда машинистов |  | чел-ч | 62.158 | 62.158 | 77288.07 |  |  | 62.158 | 62.158 | 77288.07 | [18 empty] | 62.158 | 1243.41 | 77288.07 |  |  |  | 62.158 | 77288.07 | [8 empty] | 62.158 | 77288.07
Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) |  | чел-час | 43.98 | 43.98 | 46713.36 |  |  | 43.98 | 43.98 | 46713.36 | [18 empty] | 43.98 | 1062.15 | 46713.36 |  |  |  | 43.98 | 46713.36 | [8 empty] | 43.98 | 46713.36
22 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий |  |  |  | 204420.54 |  |  |  |  | 204420.54 | [20 empty] | 110072.6 |  |  |  |  | 110072.6 |  |  | 94347.94 |  |  |  |  | 94347.94 |  | 204420.54
Затраты труда машинистов |  | чел-ч | 60.546 | 60.546 | 64280.47 |  |  | 60.546 | 60.546 | 64280.47 | [18 empty] | 32.6017 | 1061.68 | 34612.56 |  |  |  | 32.6017 | 34612.56 | 27.9443 | 1061.68 | 29667.91 |  |  |  | 27.9443 | 29667.91 | 60.546 | 64280.47
Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) |  | чел-час | 131.94 | 131.94 | 140140.07 |  |  | 131.94 | 131.94 | 140140.07 | [18 empty] | 71.0446 | 1062.15 | 75460.04 |  |  |  | 71.0446 | 75460.04 | 60.8954 | 1062.15 | 64680.03 |  |  |  | 60.8954 | 64680.03 | 131.94 | 140140.07
23 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах |  |  |  | 70102.27 |  |  |  |  | 70102.27 | [28 empty] | 70102.27 |  |  |  |  | 70102.27 |  | 70102.27
Затраты труда машинистов |  | чел-ч | 19.07 | 19.07 | 19883.82 |  |  | 19.07 | 19.07 | 19883.82 | [26 empty] | 19.07 | 1042.68 | 19883.82 |  |  |  | 19.07 | 19883.82 | 19.07 | 19883.82
Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) |  | чел-час | 47.28 | 47.28 | 50218.45 |  |  | 47.28 | 47.28 | 50218.45 | [26 empty] | 47.28 | 1062.15 | 50218.45 |  |  |  | 47.28 | 50218.45 | 47.28 | 50218.45
25 | Жилы проводов или кабелей сечением до 150 мм2. Присоединение к зажимам |  |  |  | 1189.61 |  |  |  |  | 1189.61 | [28 empty] | 1189.61 |  |  |  |  | 1189.61 |  | 1189.61
Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) |  | чел-час | 1.12 | 1.12 | 1189.61 |  |  | 1.12 | 1.12 | 1189.61 | [26 empty] | 1.12 | 1062.15 | 1189.61 |  |  |  | 1.12 | 1189.61 | 1.12 | 1189.61
26 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж оборудования |  |  |  | 19218.17 |  |  |  |  | 19218.17 | [28 empty] | 19218.17 |  |  |  |  | 19218.17 |  | 19218.17
Затраты труда машинистов |  | чел-ч | 0.08 | 0.08 | 99.47 |  |  | 0.08 | 0.08 | 99.47 | [26 empty] | 0.08 | 1243.38 | 99.47 |  |  |  | 0.08 | 99.47 | 0.08 | 99.47
Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) |  | чел-час | 18 | 18 | 19118.7 |  |  | 18 | 18 | 19118.7 | [26 empty] | 18 | 1062.15 | 19118.7 |  |  |  | 18 | 19118.7 | 18 | 19118.7
28 | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0 |  |  |  | 2040.03 |  |  |  |  | 2040.03 | [28 empty] | 2040.03 |  |  |  |  | 2040.03 |  | 2040.03
Затраты труда машинистов |  | чел-ч | 0.534 | 0.534 | 661.74 |  |  | 0.534 | 0.534 | 661.74 | [26 empty] | 0.534 | 1239.21 | 661.74 |  |  |  | 0.534 | 661.74 | 0.534 | 661.74
Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3) |  | чел-час | 1.241 | 1.241 | 1378.29 |  |  | 1.241 | 1.241 | 1378.29 | [26 empty] | 1.241 | 1110.63 | 1378.29 |  |  |  | 1.241 | 1378.29 | 1.241 | 1378.29
Итого |  |  |  |  | 794192.03 |  |  |  |  | 794192.03 |  |  |  |  | 100547.45 |  |  |  |  | 100547.45 |  |  | 77287.28 |  |  |  |  | 77287.28 |  |  | 429459.28 |  |  |  |  | 429459.28 |  |  | 186898.02 |  |  |  |  | 186898.02 |  | 794192.03

## План потребности материал
Период | Регистратор | Номер строки | Проект | Дата плана | Ключ строки | Ресурс | Номенклатура | Характеристика | Конструктив | Не используется | Количество | Номенклатура количество | Количество номенклатуры обеспечить: Закупка | Количество номенклатуры обеспечить: Производство | Вид работы | УДАЛИТЬПроект | Единица измерения | Склад
29.11.2018 1:25:44 | План потребностей в материалах 000000015 от 29.11.2018 1:25:44 | 1 | Автотестирование загрузки 27 улицы | 01.01.2018 | a96309ec-0c54-406a-ab30-8cbac84683df | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 |  | Лишний грунт | Нет | 0.00381 | 0.00381 | 0 | 0 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 |  | м3
29.11.2018 1:25:44 | План потребностей в материалах 000000015 от 29.11.2018 1:25:44 | 2 | Автотестирование загрузки 27 улицы | 01.02.2018 | 63b7c8ad-a9bf-4840-9057-3222fa9cd41f | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 |  | Лишний грунт | Нет | 0.005081 | 0.005081 | 0 | 0 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале |  | м3
29.11.2018 1:25:44 | План потребностей в материалах 000000015 от 29.11.2018 1:25:44 | 3 | Автотестирование загрузки 27 улицы | 01.03.2018 | f4757652-5638-4205-8c6f-f0793e03dfba | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | Песок природный ГОСТ 8736-93 |  | Строительные работы | Нет | 8.492 | 8.492 | 0 | 0 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство |  | кг
29.11.2018 1:25:44 | План потребностей в материалах 000000015 от 29.11.2018 1:25:44 | 4 | Автотестирование загрузки 27 улицы | 01.03.2018 | abac064a-2ec6-4400-aa0f-11778ccc0ca5 | Бензин АИ-92 | Бензин А-92 |  | Строительные работы | Нет | 0.28 | 0.28 | 0 | 0 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий |  | л/дм3
29.11.2018 1:25:44 | План потребностей в материалах 000000015 от 29.11.2018 1:25:44 | 5 | Автотестирование загрузки 27 улицы | 01.03.2018 | abac064a-2ec6-4400-aa0f-11778ccc0ca5 | Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта |  | Строительные работы | Нет | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий
[11 empty] | 8.8089 | 8.8089
Период | Регистратор | Номер строки |  | Дата плана | Ключ строки | Ресурс | Номенклатура | Характеристика | Конструктив | Проект | Количество | Номенклатура количество | Количество номенклатуры обеспечить: Закупка | Количество номенклатуры обеспечить: Производство | Вид работы | УДАЛИТЬПроект | Единица измерения |  | Склад
29.11.2018 1:25:44 | План потребностей в материалах 000000015 от 29.11.2018 1:25:44 | 1 |  | 18.01.2018 | a96309ec-0c54-406a-ab30-8cbac84683df | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 |  | Лишний грунт | Автотестирование загрузки 27 улицы | 0.00381 | 0.00381 | 0 | 0 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 |  | м3
29.11.2018 1:25:44 | План потребностей в материалах 000000015 от 29.11.2018 1:25:44 | 2 |  | 21.02.2018 | 63b7c8ad-a9bf-4840-9057-3222fa9cd41f | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 |  | Лишний грунт | Автотестирование загрузки 27 улицы | 0.005081 | 0.005081 | 0 | 0 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале |  | м3
29.11.2018 1:25:44 | План потребностей в материалах 000000015 от 29.11.2018 1:25:44 | 3 |  | 01.03.2018 | f4757652-5638-4205-8c6f-f0793e03dfba | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | Песок природный ГОСТ 8736-93 |  | Строительные работы | Автотестирование загрузки 27 улицы | 8.492 | 8.492 | 0 | 0 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство |  | кг
29.11.2018 1:25:44 | План потребностей в материалах 000000015 от 29.11.2018 1:25:44 | 4 |  | 01.03.2018 | abac064a-2ec6-4400-aa0f-11778ccc0ca5 | Бензин АИ-92 | Бензин А-92 |  | Строительные работы | Автотестирование загрузки 27 улицы | 0.056 | 0.056 | 0 | 0 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий |  | л/дм3
29.11.2018 1:25:44 | План потребностей в материалах 000000015 от 29.11.2018 1:25:44 | 5 |  | 02.03.2018 | abac064a-2ec6-4400-aa0f-11778ccc0ca5 | Бензин АИ-92 | Бензин А-92 |  | Строительные работы | Автотестирование загрузки 27 улицы | 0.056 | 0.056 | 0 | 0 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий |  | л/дм3
29.11.2018 1:25:44 | План потребностей в материалах 000000015 от 29.11.2018 1:25:44 | 6 |  | 05.03.2018 | abac064a-2ec6-4400-aa0f-11778ccc0ca5 | Бензин АИ-92 | Бензин А-92 |  | Строительные работы | Автотестирование загрузки 27 улицы | 0.056 | 0.056 | 0 | 0 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий |  | л/дм3
29.11.2018 1:25:44 | План потребностей в материалах 000000015 от 29.11.2018 1:25:44 | 7 |  | 06.03.2018 | abac064a-2ec6-4400-aa0f-11778ccc0ca5 | Бензин АИ-92 | Бензин А-92 |  | Строительные работы | Автотестирование загрузки 27 улицы | 0.056 | 0.056 | 0 | 0 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий |  | л/дм3
29.11.2018 1:25:44 | План потребностей в материалах 000000015 от 29.11.2018 1:25:44 | 8 |  | 07.03.2018 | abac064a-2ec6-4400-aa0f-11778ccc0ca5 | Бензин АИ-92 | Бензин А-92 |  | Строительные работы | Автотестирование загрузки 27 улицы | 0.056 | 0.056 | 0 | 0 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий |  | л/дм3
29.11.2018 1:25:44 | План потребностей в материалах 000000015 от 29.11.2018 1:25:44 | 9 |  | 01.03.2018 | abac064a-2ec6-4400-aa0f-11778ccc0ca5 | Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта |  | Строительные работы | Автотестирование загрузки 27 улицы | 0.0056 | 0.0056 | 0 | 0 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий
29.11.2018 1:25:44 | План потребностей в материалах 000000015 от 29.11.2018 1:25:44 | 10 |  | 02.03.2018 | abac064a-2ec6-4400-aa0f-11778ccc0ca5 | Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта |  | Строительные работы | Автотестирование загрузки 27 улицы | 0.0056 | 0.0056 | 0 | 0 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий
29.11.2018 1:25:44 | План потребностей в материалах 000000015 от 29.11.2018 1:25:44 | 11 |  | 05.03.2018 | abac064a-2ec6-4400-aa0f-11778ccc0ca5 | Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта |  | Строительные работы | Автотестирование загрузки 27 улицы | 0.0056 | 0.0056 | 0 | 0 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий
29.11.2018 1:25:44 | План потребностей в материалах 000000015 от 29.11.2018 1:25:44 | 12 |  | 06.03.2018 | abac064a-2ec6-4400-aa0f-11778ccc0ca5 | Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта |  | Строительные работы | Автотестирование загрузки 27 улицы | 0.0056 | 0.0056 | 0 | 0 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий
29.11.2018 1:25:44 | План потребностей в материалах 000000015 от 29.11.2018 1:25:44 | 13 |  | 07.03.2018 | abac064a-2ec6-4400-aa0f-11778ccc0ca5 | Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта |  | Строительные работы | Автотестирование загрузки 27 улицы | 0.0056 | 0.0056 | 0 | 0 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий
[11 empty] | 8.8089 | 8.8089